## Sheet1
# | Nội dung | Trạng thái | Số giờ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số giờ thực làm | Thời gian sửa
1 | Setting title CRUD | Off | 8 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 4h
2 | Setting top + logo + hình CRUD | Off | 3 | 23/10/2019 | 28/10/2019 | 2h
3 | Đếm lượt xem bài viết,dự án để phát triển chủ yếu vào khách hàng cần |  | 4 | 23/10/2019
4 | Phân loại dự án | Off | 8 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 2h
5 | CRUD dịch vụ | Off | 8 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | 2h30
6 | CRUD nhân viên | Off | 8 | 24/10/2019 | 25/10/2019 | 2h30 | 30p
7 | Edit Html | Off | 4 | 21/10/2019 | 28/10/2019 | 2h40p++ | 2h+30p
8 | Add Table, Add vale, sửa SQL | Off | 2 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 2h
9 | Setting Type CRUD | Off | 8 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 1h
10 | Phân quyền User | Off | 8 | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 7h
11 | Tạo Quyền | Off | 4 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 1h